## Feuil1
fonctions: | developpeur | testeur | etat | pages PHP | dev | testeur | etat | css |  | etat
connexion BDD | jojo | fred et hugo | CHECKED | index.php | fred | lolo | CHECKED | style.css |  | en cours
menu (header, footer) | hugo | fred et jojo | CHECKED | ficheLivres.php | lolo | fred | CHECKED | MISE EN PAGE | dev
piedpage | hugo | fred et jojo | CHECKED | listeLivres.php | lolo | fred | CHECKED | index.php | fred | en cours
index | fred | fred et lolo | CHECKED | admin.php | fred |  | NON | seconnecter.php | fred | en cours
estConnecte | hugo | fred et jojo | CHECKED | inscription.php | hugo |  | standby | inscription.php | fred | en cours
si admin.. | hugo et fred | fred, jojo, lolo | CHECKED | listeutilisateur.php | fred | lolo | CHECKED | listlivre.php | fred | en cours
livres favoris | fred | fred, lolo | en attente | ficheutilisateur.php | fred | lolo | CHECKED | fichelivre.php | fred | en cours
afficher carrousel | jojo | fred, hugo | CHECKED
taglivre | lolo | fred | CHECKED
getrandom | hugo | fred | CHECKED
getFavoriteCategorie | chris |  | En cours
getLivresByCat | jojo |  | En cours
getFavoris | Hugo |  | En cours
ajouteutilisateur | hugo |  | en attente
modification utilisateur |  |  | non
suppression utilisateur |  |  | non
afficheformconnexion | hugo |  | CHECKED
controleFormInscription | hugo |  | CHECKED
getIDUtilisateur | hugo |  | CHECKED
messages (2.6) | chris |  | en attente
getUtilisateur | hugo |  | CHECKED
isLoginExist | hugo |  | CHECKED
afficheforminscription | fred |  | CHECKED
veriflogin | hugo |  | en attente